## Дворы
Информация о ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, в случает отсутствия гарантийных обяхательств Исполниеля, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов | [9 empty] | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки
[17 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе |  | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | По дополнительному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[18 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в минимальном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, (тыс. руб.) | Условие финансового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в дополнительном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Кол-во участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | сылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1 | Республика Башкортостан |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 6 | 3250 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 481.47 | 481.47 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 4 раз | 40 чел. | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 7 | 1842 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 325.57 | 325.57 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 3 раза | 35 чел. | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 8 | 2621 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 528.19 | 528.19 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 4 раз | 42 чел | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 5 | 1725 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 497.04 | 497.04 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 5 раз | 60 чел | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 1 | 1900 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 372.05 | 372.05 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 5 раз | 80 чел. | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  |  | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | Микрорайон 2 | 1864 | гражданами | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, освещение, урны ,скамейки | 143.7 | 143.7 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | до 1.11.2018г | на приобретеие видеокамер | 0 | [6 empty] | нет |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | субботники 5 раз | 40 чел. | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
|  | 0 | 6 | 6 | 13202 | 6 | 6 | 2348.02 | 2348.02 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0

## Общественные
Информация по ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов) | Площадь территории, м2 | Кем предложена территория (гражданами/ муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да/нет) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет) В случает отсутствия гарантийных обязательств Исполниеля, указать "Не установлен" | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан (за исключением средств юридических лиц) |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки
[19 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе | [6 empty] | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[20 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия гражда согласно муниципальной программы (да/нет) | Доля финансовго участия граждан согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя сумма участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Наличие обязательного трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Вид участия (субботник, пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Кол-во участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | сылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | Республика Башкортостан | 1 | СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ | с.В-Киги ул.Советская | Парк культуры и отдыха | 14389 | гражданами | нет | капремонт асфальлтобетонного покрытия дорожек, освещение, скамейки, урны | 2353.22 | 2354.22 | 0 | ООО "Коммунальщик" | 2018-07-03 | 4 года на основание 5 лет на покрытие | 2018-07-03 | 01.11.18г | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет | нет | субботник- 4 раза | 96 чел. (общее количество) | [7 empty] | нет |  | да |  | да |  |  | нет
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 14389 | 1 | 1 | 1 | 2353.22 | 2354.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Парки
Информация по ходе реализации работ по благоустройству парков, в городах численностью не более 250 тыс.чел. , на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Площадь территории парка, м2 | Кем предложена я территория (гражданами/муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да/нет) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, месяцев) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан (за исключением средств юридических лиц) |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки
[18 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе | [6 empty] | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[19 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия гражда согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя сумма участия 1 гражданина, (тыс. руб.) | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Наличие обязательного трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Вид участия (субботник, пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Кол-во участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | сылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
[18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0